## Developpement
Grille de saisie |  |  | Interface graphique + commandes
Champ | Commentaires |  | Ancien nom bouton | Nouveau nom bouton | Commentaires
Nombloc | Ne pas afficher |  | Nouveau / Ajouter un point | Ajouter PE | Menu PE (Ajouter un PE sur la carte puis peupler la première grille) En cliquant sur Nouveau, l'application permet d'ajouter un point graphiquement. Par la suite un enregitrement vide s'ajoute dans la première grille pour saisir les différemts champs
NoBloc |  | Liste déroulante | Modifier | Modifier PE | Menu PE (Modifier l'emplacement et le contenu dans la grille)
TypeBloc
NoPe | Numéro de la place échantillon | Liste déroulante en fonction du bloc concerné | Supprimer un point | Supprimer | Menu PE (Supprimer tout)
Statut | Ne pas afficher |  | Déplacer Point | Déplacer PE | Menu PE (Déplacer graphiquement un point)
Date d'analyse | renommer "Date saisie Récolte" |  | Sauvegarder |  | Permet de sauver les modifications effectués dans la deuxième grille
Date Récolte |  |  | Moyenne IDI |  | Correspond à la dernière date. Déjà fonctionnel Prévoir le cas où on a deux applications => afficher l'analyse thématique des deux applications (Voir document Thematique Developpement.docx)
IDP | Indice de développement de la pouce annuelle | Valeurs possibles : 0.0 à 5.0 (1 décimale) Validation de la saisie non faite | Moyenne IDP |  | Correspond à la dernière date. Déjà fonctionnel Prévoir le cas où on a deux applications => afficher l'analyse thématique des deux applications (Voir document Thematique Developpement.docx)
IDI | Indice de développement de l'insecte | Valeurs possibles : 2.0 à 8.0 (1 décimale) Validation de la saisie non faite | Symbologie moyenne par date |  | Choix d'une date et analyse thématique par bloc à intervalle prédéfinis Déjà fonctionnel Prévoir le cas où on a deux applications => afficher l'analyse thématique des deux applications (Voir document Thematique Developpement.docx)
LarvesBr | Nombre de larves par branche | Valeurs possibles : 0 à 999 (0 décimale) Validation de la saisie non faite | Rechercher et Zoomer |  | Sélectionner Bloc puis PE Sélection directement PE
LarvesBg | Nombre de larves par bourgeon | Valeurs possibles : 0.00 à 4.00 (2 décimales) Validation de la saisie non faite | Historique |  | À supprimer
Défoliation | Pourcentage de feuillage de mort | Valeurs possibles : 0 à 100% (0 décimale) Validation de la saisie non faite
Moy. Défoliation | N'a rien avoir ici. Il se calcul toujours par bloc sur la dernière date de récolte | à retirer
Rapports
|  |  | Bouton Rapport 1 | Rapport message d'ouverture
|  |  | Bouton Rapport 2 | Rapport de développement | Date d'affichage : AAAA/MM/JJ (Sans heure)
* Créer un rapport d'ouverture de tous les messages avec un filtre de message (Fichier Excel); Afficher le dernier à l'ouverture du fichier Excel.
* Valider le rapport développé par Bernard
* Récupérer le rapport d'Éric
* se référer à la documentation
Interaction avec la carte |  |  | Moyenne IDP | Ces moyennes doivent être sauvegarder dans une table de suivi Doivent être affiché dans la légende et sur la carte (Analyse thématique) Doivent apparaître dans les rapports
Moyenne IDI
Zoom par défaut | À l'ouverture zoom sur l'ensemble des blocs |  | Moyenne LarvesBr | Ces moyennes doivent être sauvegarder dans une table de suivi Doivent apparaître dans les rapports Ajouté en label sur la carte
Moyenne LarvesBg
Layers | décocher Aeroport |  | Moyenne Défoliation
Le bloc "Couche de base" non deployé
| Message décoché |  | La saisie des résultats d'analyse est toujours possible dans la deuxième grille sachant que dans le champ PE on a une liste déroulante des PE déjà existants en fonction du noBloc préalablement sélectionné
Pulvérisation décoché
Développement coché
Info sur la ligne de vol | En cliquant sur une ligne de vol avec le bouton droit, on peut faire un label sur les lignes de vol
Notes
Dans l'application d'éric, il y avait des tables de suivi qui permettait de gérer l'historique, chose qui n'existe pas dans la nouvelle application
Apparement, l'historique est présent dans les mêmes featureClass, à savoir Developpement, Message et Pulverisation (L'objet est attaché au dernier enregitrement créé ou modifié (Exp : PE))

## Message
Grille de saisie |  |  |  | Réalisé | Interface graphique + commandes |  |  | Réalisé
1) Actions à entreprendre au niveau de certain champs
Champ | Commentaires | Valeur par défault | Statut |  | Ancien nom bouton | Nouveau nom bouton | Commentaires
Nombloc | Ne pas afficher |  |  | Non affiché
Date du message | Toujours PM (Valeur figée) AM = 5h; PM = 17h |  |  | Valeur PM figée et AM = 5h; PM = 17h | Sauvegarder | Enregistrer localement | Enregistre dans FGDB Déplacer vers la barre de commandes | Commande déplacée vers la barre des commandes
Nouveau | Ne pas afficher |  |  | Non affiché | Synchroniser | Synchroniser | Met à jour la BD SDE Déplacer vers la barre de commandes | Commande déplacée vers la barre des commandes
Larves Br | Provient de l'application Développement (Moyenne des larvesBr par bloc) Mais du faite que Développement ne peut pas le peupler présentement, il faut permettre de le peupler dans la grille de saisie. |  |  |  | Envoyer | Envoyer un avis | Ouvre une fenêtre Outlook
NbreLv30m | Nbre de lignes dans LvTBE30 (LignedeVol-30m) |  |  |  | Obtenir ? | Lire info Pulvérisation | Lit à partir de SDE
DateOuverture | Une fois peuplé, effacer DatePrevision |  |  |  | RechercherEtZoom |  | Possibilité de localiser un bloc (BlocTBE) puis optionnellement une ligne de vol (NoBloc) Possibilité de localiser un Développement (NoPE dans Developpement)
Prevision 1Jr | = DateMessage-DateOuverture Remplacer par le nom Ouverture -1jr Ne pas afficher |  |  | Nom Prevision 1jr remplacé par Ouverture -1jr | Modifier |  | Ce bouton est à supprimer. Si on veut modifier un message, on crée un nouveau message à partir du dernier. Une fois le message sauvegarder, on ne peut plus le modifier
LvOuv | Saisie de type : 1-10(40),11,15-40(100) |  |  |  | Nouveau |  | La création d'un nouveau message se base sur le dernier message : Met à jour le champ LvOuv en tenant compte du champ LvTr
DateTr | Date de traitement qui provient de pulvérisation |  | Non editable |  | Historique |  | Saisir un numéro de bloc (List) et afficher un tableau (selon Louise, cela existait dans la version de Bernard)
Lvtr | Lignes de vol traitées qui provient de pulvérisation |  | Non editable
AppCompletee | * peuplée par l'application Pulvérisation * Remplacer par EtatBloc * Valeurs (Non, Partiel, App1_Complétée, Bloc_Termité, Annuée) | Non | Non editable | Non editable Nom remplacé par EtatBloc Initialisé à la valeur "Non"
BlocTermine | à supprimer |  |  | Non disponible dans message | Rapports
PrioriteEtat |  | Non Ouvert |  | Initialisé à la valeur "Non Ouvert" | Bouton Rapport 1 | Rapport message d'ouverture
Swap | à supprimer |  |  |  | Bouton Rapport 2 | Rapport de pulvérisation
InterApp | * Intervalle entre 2 applications * S’il met l’intervalle <>0 : la date d’ouverture pour la 2ìème application devrait s’afficher en conséquence | 0 |  |  | Bouton Rapport 3 | Rapport de développement
2) Ordre des champs à respecter dans la grille de saisie |  |  |  | Ordre des champs respecté | * Créer un rapport d'ouverture de tous les messages avec un filtre de message (Fichier Excel); Afficher le dernier à l'ouverture du fichier Excel.
No Bloc |  |  |  |  | * Récupérer le rapport d'Éric
Timing IDI |  |  |  |  | * se référer à la documentation
Larves Br
Produit
Prescription
Application
InterApp
NbreLv30m
PrioriteEtat
DatePrevision
DateOuverture | Si peuplé alors effacer DatePrevision
Ouverture -1jr
LvOuv
Remarque
DateTr | Mettre en couleur bleu les champs peuplés par l'application pulvérisation Non editable dans l'application message |  |  | Fait
Lvtr |  |  |  | Fait
EtatBloc |  |  |  | Fait
Interaction avec la carte
FC Message | Table d'historique des messages (Ancien table SuiviMessage)
Zoom par défaut | À l'ouverture zoom sur la base d'arrosage
Layers | décocher Aeroport
Le bloc "Couche de base" non deployé
Message coché
Pulvérisation décoché
Développement décoché
Annalyse thématique | Sur champ PrioriteEtat & AppComplete Ajouter dans ConfigData.xml les couleurs associés à PrioriteEtat + AppComplete (Categories two values)
Info sur la ligne de vol | En cliquant sur une ligne de vol avec le bouton droit, on peut faire un label sur les lignes de vol
Zoom sur base Arrosage | En choisissant la base d'arrosage dans la liste, on fait un zoom (Champ BaseOperation)
Sélection du bloc | En cliquant sur une ligne de la grille, on sélectionne le bloc correspondant
* Sur la grille, avec le bouton droit permettre d'afficher l'historique du bloc sélectionné
* Sur la grille, avec le bouton droit permettre de zoomer sur le bloc (optionnel)

## Pulverisation
Grille de saisie |  | Interface graphique + commandes
1) Actions à entreprendre au niveau de certain champs |  | Ancien nom bouton | Nouveau nom bouton | Commentaires
Champ | Commentaires | Sauvegarder | Enregistrer localement | Enregistre dans FGDB
Nombloc | Ne pas afficher | Synchroniser | Synchroniser | Met à jour la BD SDE
Lvtr | À saisir de la même manière que LvOuv dans la grille de message | Envoyer | Envoyer un avis | Ouvre une fenêtre Outlook
Pulverisation ID | Ne pas afficher | Obtenir ? | Lire info Message | Lit à partir de SDE
Swath | à supprimer (Louise va me revenir là-dessus) | Ajouter | Saisie Rapport | * Saisie rapport de pulvérisation * Se fait sur la base du dernier message ouvert * Liste tous les blocs qui sont ouverts
Produit | Champ peut être vide | Modifier |  | * Modifier le rapport de pulvérisation * On choisit une date et une période et on charge la grille * On est supposé avoir un seul message par jour
BlocTerminé | à supprimer | Historique |  | à supprimer
Remarque | Autre que celui de message | Bloc -1 jour |  | * =La date du jour + 0.5J * idem Bouton Modifier *Scéance suivante (+0.5J) => Le soir on veut voir la liste des blocs à pulvériser le lendemain matin et ainsi de suite.
LvTr Partiel | à supprimer
LvTr | Lignes de vol traitées (à saisir) Alias "Lignes de vol traitées"
Nb Litre Pulverisé | Ne pas afficher
Date rapport | Date de pulvérisation, à supprimer | Rapports
Base opération | Ne pas afficher | Bouton Rapport 1 | Rapport message d'ouverture
NomBloc | Ne pas afficher | Bouton Rapport 2 | Rapport de pulvérisation
Période | AMPM => peut être supprimer | Bouton Rapport 3 | Rapport message d'ouverture -1 jour
Raison | Ne pas afficher
DateTr | =Date de pulvérisation (doit se peupler automatiquement) Ne pas afficher | * Créer un rapport d'ouverture de tous les messages avec un filtre de message (Fichier Excel); Afficher le dernier à l'ouverture du fichier Excel.
Application | Rempacer par AppRealise | * Récupérer le rapport d'Éric
AppCompletee | Remplacer par EtatBloc Valeurs (Non, Partiel, App1_Complétée, Bloc_Termité, Annulée) | * se référer à la documentation
2) Ordre des champs à respecter dans la grille de saisie
NoBloc
AppRealise
Produit
AppCompletee
Remarque
LvTr
DateTr
Période
Interaction avec la carte
Zoom par défaut | À l'ouverture zoom sur la base d'arrosage
Layers | décocher Aeroport
Le bloc "Couche de base" non deployé
Message coché
Pulvérisation coché
Développement décoché
Annalyse thématique | Sur champ PrioriteEtat & AppComplete Ajouter dans ConfigData.xml les couleurs associés à PrioriteEtat + AppComplete (Categories two values) * ne faire apparaitre que ce qui est ouvert * Dans le cas de Bloc -1 Jour tenir compte de 3 champs ( PrioriteEtat, EtatBloc et DateOuverture) | * Dans le cas de Bloc -1 Jour tenir compte de 3 champs ( PrioriteEtat, EtatBloc et Ouvert_1jr) (Voir email louise du 5 Juin 2012)
Info sur la ligne de vol | En cliquant sur une ligne de vol avec le bouton droit, on peut faire un label sur les lignes de vol
Zoom sur base Arrosage | En choisissant la base d'arrosage dans la liste, on fait un zoom (Champ BaseOperation)

## Tâches à réaliser
Phases | Parties | Tâches | Commentaires | Jours |  | Status
|  |  |  | Min | Max
Message | Partie 1 : Grille de saisie | Ajout d'une grille de saisie | Réalisé et fonctionnelle à 85% | 1 | 2
|  | Mettre à jour le formulaire de saisie |  | 0.5 | 0.5
|  | Validation de la saisie | Gestion des entrées invalides, gestion des erreurs | 1 | 2
| Partie 2 : Interface graphique + Boutons | Interface graphique | Effectuer des ajustements au niveau de l'interface | 0.25 | 0.5
|  | Nouveau | Réalisé et fonctionnelle à 100% | 0 | 0
|  | Enregistrer localement | Réalisé et fonctionnelle à 90% | 0.5 | 1
|  | Historique | Développement nécessaire pour avoir l'historique dans la grille | 1 | 2
|  | RechercherEtZoom | Actuellement, la façon de faire la recherche n'est pas correcte | 0.25 | 0.5
|  | Envoyer un avis | Aucun développement fait à ce niveau | 1 | 3
| Partie 3 : Interaction avec la carte | Opérations de zoom |  | 0.5 | 1
|  | Analyse thématique (Analyse) | Rien n'a été fait à ce niveau. Le code d'Éric ne peut être récupéré car avant on utilisait un MXD | 1 | 2
|  | Analyse thématique (Réalisation) |  | 2 | 3
| Partie 4 : Les rapports | Rapport message d'ouverture | Élaboration du rapport (Partir de celui d'Éric) | 1 | 2
|  | Rapport de pulvérisation | Déjà évaluer dans Pulvérisation | 0 | 0
Rapport de développement
|  |  |  | 10 | 19.5
Pulvérisation | Partie 1 : Grille de saisie | Ajout d'une grille de saisie | Réalisé et fonctionnelle à 80% | 0.5 | 1
|  | Mettre à jour le formulaire de saisie |  | 0.5 | 0.5
|  | Validation de la saisie | Gestion des entrées invalides, gestion des erreurs | 0.75 | 1.5
| Partie 2 : Interface graphique + Boutons | Interface graphique | Effectuer des ajustements au niveau de l'interface | 0.25 | 0.5
|  | Saisie rapport | Ouvrir un nouveau rapport de pulvérisation (Réalisé 60%) | 0.5 | 1
|  | Modifier rapport | Ouvrir un ancien rapport de pulvérisation (Réalisé à 80%) | 0.25 | 0.5
|  | Enregistrer localement |  | 0.5 | 1
|  | Historique | Développement nécessaire pour avoir l'historique dans la grille | 1 | 2
|  | Bloc -1 jour | Il faut analyser le code pour voir ce qui a été fait | 1 | 2
| Partie 3 : Interaction avec la carte | Opérations de zoom |  | 0.5 | 1
|  | Analyse thématique | Rien n'a été fait à ce niveau. Le code d'Éric ne peut être récupéré car avant on utilisait un MXD | 2 | 3
| Partie 4 : Les rapports | Rapport message d'ouverture | Déjà évaluer dans Message | 0 | 0
|  | Rapport de pulvérisation | Élaboration du rapport (Partir de celui d'Éric) | 1 | 2
|  | Rapport message d'ouverture -1 jour | Élaboration du rapport (Partir de celui d'Éric) | 1 | 2
|  |  |  | 9.75 | 18
Développement (Selon Louise, Bernard a avancé beaucoup dans cette application) | Partie 1 : Grille de saisie | Ajout d'une grille de saisie | réalisé à 25% | 1 | 2
|  | Mettre à jour le formulaire de saisie |  | 0.5 | 0.5
|  | Validation de la saisie | Gestion des entrées invalides, gestion des erreurs | 0.5 | 1
| Partie 2 : Interface graphique + Boutons | Ajouter PE | Sur la carte + sur la grille | 0.5 | 1
|  | Modifier PE | Sur la carte + sur la grille | 0.5 | 1
|  | Supprimer | Sur la carte + sur la grille | 0.5 | 0.5
|  | Déplacer PE |  | 0.5 | 0.5
|  | Sauvegarder |  | 0.5 | 1
|  | Moyenne IDI | pour le cas de deux applications | 0.5 | 1
|  | Moyenne IDP | pour le cas de deux applications | 0.5 | 1
|  | Symbologie moyenne par date | pour le cas de deux applications | 0.5 | 1
|  | Historique | Développement nécessaire pour avoir l'historique dans la grille | 1 | 2
|  | Rechercher et Zoomer |  | 0.5 | 1
| Partie 3 : Interaction avec la carte | Analyse thématique IDI | Correction de l'analyse thématique + cas de deux applications | 1 | 2
|  | Analyse thématique IDP | Correction de l'analyse thématique + cas de deux applications | 1 | 2
|  | Analyse thématique Symbologie moyenne | Correction de l'analyse thématique + cas de deux applications | 1 | 2
| Partie 4 : Les rapports | Rapport message d'ouverture | Déjà évaluer dans Message | 0 | 0
|  | Rapport de développement | Correction du rapport | 0.25 | 0.25
|  |  |  | 10.75 | 19.75
Synchronisation | concerne les 3 applications | Commande Synchroniser | Analyse - Synchroniser avec la BD SDE (Two-WAY) | 1 | 2
|  |  | Dev - Synchroniser avec la BD SDE (Two-WAY) | 2 | 3
|  | Lire info Message | Mettre à jour la base de données locale (Message) | 1 | 2
|  | Lire info Pulvérisation | Mettre à jour la base de données locale (Pulvérisation) | 1 | 2
|  |  |  | 5 | 9
Divers | concerne les 3 applications | Mise à jour du ficher ConfigData.xml | sera réalisé par Louise
|  | Test de l'analyse thématique avec un MXD Sur 3 champs PrioriteEtat, EtatBloc et DateOuverture | sera réalisé par Louise |  |  | Voir email de Louise du 4 Juin 2012
|  | Tests et validation de chaque partie | sera réalisé par Louise
|  |  |  | 0 | 0
Points à prendre en considérations :
* Dans cette version, le document de travail est un fichier Xml et non un fichier mxd |  |  |  | 35.5 | 66.25
* Le suivi dans les trois applications est gérer différement. Ceci pourra avoir un impact sur le développement
* Type de synchronisation à mettre en place (Réplicat, Checkin-checkout)
* La migration d'ArcGIS vers une version supérieur

## ToDo
ToDo | Statut
Application Message
* Ouverture d'un nouveau message | OK
** sur la base d'arrosage Baie-Comeau | OK
** sur le type de bloc Opérationnel | OK
** Date du message = date du jour et PM | OK
* Permettre de vider un champ Date dans la grille
* Un message synchronisé ne peut être modifié (Commande Modifier)
* Les ajouts dans la grille s'enregistent bien dans la BD | OK
* La duplication d'un bloc se fait comme il faut
** Fermeture du bloc
** Création d'un nouveau bloc avec les lignes non encore traitées
* Création des buffers de lignes de vols en fonction de LvOuv | OK
* Le bouton Sauvegarder localement s'active
** Si on modifie la grille
** Si on crée un nouveau message
* ContextMenu sur un bloc
* Pas de buffer physique pour les lignes de vol (Buffer on the fly). comment faire pour l'analyse thématique.
Bugs
* La date de création du message ne s'est pas inscrit
* La date de prévision du bloc 159 ne contient pas l'heure
* L'application message ne charge pas les valeurs du dernier message | Ok
* La saisie d'une autre date que la date du jour met l'heure à 12:00AM
Questions
* LigneDeVol-40m vide ? | Pas de lignes 40m
* Chevauchement des lignes de vol de différentes tailles ? | Convertir le tout en 30m puis faire les calcules nécessaires